## Hoja2
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y AMBIENTALES 2DO SEMESTRE 2026
Semana | Programa | Control | NODO | N. Vivienda | Municipio | Parroquia | Comunidad
1 | EHM | 0004 | 16036 | 14 | MATURIN | Alto de los Godos | AV EL EJERCITO
1 | EHM | 0017 | 16026 | 20 | ACOSTA | Acosta | CULANTRILLAR
1 | EHM | 0071 | 16094 | 16 | MATURIN | El Corozo | EL COROZO
1 | ESCA | 2098 | 16059 | 19 | BOLIVAR | MUN CAPITAL BOLIVAR | LOS KILOMETROS
1 | ESCA | 2084 | 16071 | 20 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata
1 | ESCA | 2050 | 16036 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Edif. El Chaparral
1 | ESCA | 2062 | 16036 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | FUNDEMOS
1 | ESCA | 2074 | 16015 | 16 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Sector La Cañada
1 | ESCA | 3038 | 16012 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | URB LA MACARENA
2 | EHM | 0048 | 16095 | 16 | MATURIN | San Vicente | San Vicente
2 | EHM | 0031 | 16031 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. El Faro Urbanizacion las margaritas
2 | EHM | 0074 | 16059 | 15 | BOLIVAR | Bolívar | Los kilometros
2 | ESCA | 2068 | 16102 | 15 | BOLIVAR | MUN CAPITAL BOLIVAR | Caripito Cerca del registro
2 | ESCA | 2085 | 16071 | 15 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata
2 | ESCA | 2075 | 16058 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | C. H. La Gran Victoria
2 | ESCA | 3006 | 16031 | 16 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Las Margaritas El Faro
2 | ESCA | 3036 | 16115 | 14 | MATURIN | SAN SIMON | Negro Primero
2 | ESCA | 3023 | 16086 | 15 | LIBERTADOR
3 | EHM | 0024 | 16115 | 16 | MATURIN | SAN SIMON | Centro Cerca de IUPSM
3 | EHM | 0056 | 16071 | 17 | EZEQUIEL ZAMORA | Ezequiel Zamora | Campo Rojo
3 | EHM | 0077 | 16018 | 14 | CEDEÑO | Cedeño | Urb. Las Maricelas- Caicara
3 | ESCA | 3001 | 16068 |  | MATURIN | BOQUERON | Tipuro
3 | ESCA | 2063 | 16036 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Guaritos IV
3 | ESCA | 2076 | 16061 | 14 | MATURIN | BOQUERON | Santa Elena de las Piñas
3 | ESCA | 2086 | 16086 | 15 | LIBERTADOR | CAP. Libertador | Sector LaManga III
3 | ESCA | 3046 | 16080 | 15 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA
4 | EHM | 0001 | 16102 | 15 | BOLIVAR | Bolívar | Caripito
4 | EHM | 0026 | 16012 | 16 | MATURIN | Alto de los Godos | Urb. Bella Vista
4 | EHM | 0051 | 16102 | 15 | BOLIVAR | Bolívar | Caripito
4 | EHM | 0068 | 16076 | 15 | MATURIN | Maturín | Los Pozos de Guanipa
4 | ESCA | 3002 | 16044 | 16 | CARIPE | SAN AGUSTIN | San Agustin
4 | ESCA | 2053 | 16061 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Brisas de la arboleda
4 | ESCA | 2077 | 16061 | 16 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Dionisio Nuñez
4 | ESCA | 3029 | 16061 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Los Jabillos
4 | ESCA | 2087 | 16086 | 15 | LIBERTADOR
5 | EHM | 0015 | 16117 | 15 | AGUASAY | Aguasay | El Caro
5 | EHM | 0043 | 16061 | 16 | MATURIN | BOQUERON | Santa Elena de las Piñas
5 | EHM | 0078 | 16086 | 12 | LIBERTADOR | Libertador | No Aplica
5 | ESCA | 2088 | 16014 | 14 | LIBERTADOR | TABASCA | 4
5 | ESCA | 2054 | 16061 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Los Chaguaramos Tipuro
5 | ESCA | 2064 | 16038 | 15 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Urb.Villa canaima
5 | ESCA | 2078 | 16082 | 17 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Sueños de Bolivar
5 | ESCA | 3034 | 16017 | 14 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Brisas del Aeropuerto
5 | ESCA | 3044 | 16087 | 16 | PUNCERES | CACHIPO | Cachipo
6 | EHM | 0037 | 16025 | 16 | MATURIN | BOQUERON | Alto Sucre
6 | EHM | 0064 | 16102 | 16 | BOLIVAR | Bolívar | Caripito
6 | EHM | 0073 | 16031 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. La Llovisna
6 | ESCA | 3003 | 16044 | 14 | CARIPE | SAN AGUSTIN | San Agustin Caripe
6 | ESCA | 2055 | 16068 | 16 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Tierra del Sol
6 | ESCA | 2079 | 16017 | 18 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Mereyal
6 | ESCA | 2089 | 16061 | 16 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Dionisio Nuñez
6 | ESCA | 3005 | 16054 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Paramaconi- Nuevos Horizontes
6 | ESCA | 3040 | 16054 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | terrazas* verificar
7 | EHM | 0013 | 16039 | 15 | PUNCERES | Punceres | Los Baños-Punceres
7 | EHM | 0018 | 16012 | 16 | MATURIN | Santa Cruz | El Marquez
7 | EHM | 0032 | 16020 | 16 | MATURIN | Alto de los Godos | La Murallita
7 | ESCA | 3017 | 16071 | 15 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata
7 | ESCA | 2056 | 16031 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Los Girasoles
7 | ESCA | 2065 | 16052 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Las Garzas
7 | ESCA | 2080 | 16115 | 15 | MATURIN | SAN SIMON | Sector Negro Primero
7 | ESCA | 2090 | 16001 | 16 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Sector Los Capachos
7 | ESCA | 3032 | 16017 | 15 | MATURIN | LAS COCUIZAS | prados del este
8 | EHM | 0025 | 16105 | 15 | Caripe | Caripe | Caripe
8 | EHM | 6002 (0045) | 16015 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | Urb. Villas de los Angeles
8 | EHM | 0066 | 16115 | 14 | MATURIN | SAN SIMON | Av. Orinoco- Periquera
8 | EHM | 0083 | 16069 | 14 | MATURIN | Maturín | El Rincón de Monagas
8 | ESCA | 3022 | 16086 | 20 | LIBERTADOR | Cap. Libertador | Temblador
8 | ESCA | 2057 | 16031 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Juana La Avanzadora
8 | ESCA | 2069 | 16094 | 15 | MATURIN | EL FURRIAL | La Candelaria
8 | ESCA | 2081 | 16079 | 16 | MATURIN | SANTA CRUZ | Sector San Rafael
8 | ESCA | 2091 | 16115 | 16 | MATURIN | SAN SIMON | Callejon Barreto
8 | ESCA | 3030 | 16061 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Via Principal de Boquerón
9 | EHM | 0003 | 16033 | 15 | EZEQUIEL ZAMORA | El Tejero | El Tejero
9 | EHM | 0027 | 16038 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | Urb. Juanico
9 | EHM | 0040 | 16066 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | Brisas de Venezuela- Invasión de La Puente
9 | EHM | 0055 | 16117 | 21 | AGUASAY | Aguasay | Paradero- Aguasay
9 | ESCA | 3021 | 16086 | 15 | LIBERTADOR | MUN CAPITAL LIBERTADOR | La Manga - Temblador
9 | ESCA | 2058 | 16031 | 14 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. El Faro- Condominio Las Aves
9 | ESCA | 2066 | 16007 | 14 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Aves del Paraiso
9 | ESCA | 2070 | 16095 | 14 | MATURIN | SAN VICENTE | San Vicente
9 | ESCA | 2092 | 1642 | 18 | MATURIN | LA PICA | Altamira
9 | ESCA | 3035 | 16114 | 15 | MATURIN | SAN SIMON | Sector Mercado Viejo
10 | EHM | 0011 | 16031 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. Los Samanes
10 | EHM | 0041 | 16059 | 15 | BOLIVAR | Bolívar | Río Bonito-Caripito
10 | EHM | 0063 | 16082 | 16 | MATURIN | La Pica | La Pica- Via San Agustin
10 | ESCA | 2071 | 16102 | 13 | BOLIVAR | MUN CAPITAL BOLIVAR | Caripito
10 | ESCA | 2083 | 16112 | 15 | CARIPE | SABANA DE PIEDRA | Sabana De Piedra-Caripe
10 | ESCA | 2093 | 16095 | 15 | MATURIN | SAN VICENTE | San Vicente
10 | ESCA | 3004 | 16068 |  | MATURIN | BOQUERON | Urb. Tipuro
10 | ESCA | 3025 | 16029 | 15 | MATURIN | MUN CAPITAL MATURIN | El Pueblito De Aribí
10 | ESCA | 3045 | 16080 | 16 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | Santa Barbara
11 | EHM | 0019 | 16106 | 15 | PIAR | Piar | Aragua de Maturín
11 | EHM | 0038 | 16051 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | Los Cortijos
11 | EHM | 6001 | 16061 |  | MATURIN | BOQUERON | San Miguel-
11 | EHM | 6005 | 16038 | 14 | MATURIN | Las Cocuizas | Urb. Juanico-
11 | ESCA | 2072 | 16071 | 16 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata- Mercado
11 | ESCA | 2060 | 16036 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Urb. Bella Vista
11 | ESCA | 2067 | 16042 | 18 | MATURIN | LA PICA | La Pica- Vuelta Larga
11 | ESCA | 3027 | 16004 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Barrio Morichal
11 | ESCA | 2094 | 16106 | 16 | PIAR | CAPITAL PIAR | Aragua de Maturín
11 | ESCA | 2096 | 16088 | 20 | URACOA | URACOA | Uracoa
12 | EHM | 0023 | 16010 | 14 | SOTILLO | Sotillo | Barrancas de Sotillo
12 | EHM | 0057 | 16068 | 14 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Altos de Caruno- Tipuro
12 | EHM | 0082 | 16060 | 10 | BOLIVAR | Bolívar | Los Morros de Caripito
12 | EHM | 6008 | 16012 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | La Cruz
12 | ESCA | 2097 | 16037 | 16 | ACOSTA | MUN CAPITAL ACOSTA | Las Piedras- Guanaguana
12 | ESCA | 2061 | 16036 | 14 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Fundemos
12 | ESCA | 2073 | 16076 | 23 | MATURIN | MUN CAPITAL MATURIN | Boquerón de Amana
12 | ESCA | 3026 | 16036 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Alto de Los Godos
12 | ESCA | 3039 | 16031 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Las Carolinas
12 | ESCA | 2095 | 16039 | 14 | PUNCERES | CAPITAL PUNCERES | La Bruja- Punceres
13 | EHM | 0060 | 16038 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | Urb. Juanico
13 | EHM | 0072 | 16017 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | Mereyal
13 | EHM | 6004 | 16068 |  | MATURIN | BOQUERON | Boqueron
13 | ESCA | 2007 | 16071 | 14 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata
13 | ESCA | 3020 | 16033 | 16 | EZEQUIEL ZAMORA | EL TEJERO | EL TEJERO
13 | ESCA | 2016 | 16015 | 17 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | El Caro- La Puente
13 | ESCA | 2017 | 16057 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Urb. Puertas del Sur ETAPA 3
13 | ESCA | 2038 | 16054 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. La Libertad
13 | ESCA | 3031 | 16082 | 15 | MATURIN | LAS COCUIZAS | LAS COCUIZAS
14 | EHM | 6003 (0029) | 16057 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | Urb. Puertas del Sur etapa 7
14 | EHM | 0002 | 16044 | 19 | Caripe | La Guanota | La Guanota- Caripe
14 | EHM | 0079 | 16036 | 18 | MATURIN | Alto de los Godos | Barrio Bolivar
14 | ESCA | 2002 | 16102 | 15 | BOLIVAR | MUN CAPITAL BOLIVAR | Caripito
14 | ESCA | 2004 | 16105 | 13 | CARIPE | CAPITAL CARIPE | Pedregal- Caripe
14 | ESCA | 3016 | 16108 | 15 | CEDEÑO | AREO | Areo
14 | ESCA | 2037 | 16012 | 16 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Puestas del Sol- La Cruz
14 | ESCA | 2043 | 16042 | 15 | MATURIN | LA PICA | La Esperanza- La Pica
14 | ESCA | 3043 | 16082 | 16 | MATURIN | LA PICA | Carital - La Pica
15 | EHM | 0020 | 16075 | 17 | CEDEÑO | San Félix | Los Cardones
15 | EHM | 0034 | 16082 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | Urb. Andres Eloy Blanco- La Montañita
15 | EHM | 0061 | 16102 | 15 | BOLIVAR | Bolívar | Caripito
15 | ESCA | 2012 | 16036 | 13 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Edif. Los Coloraos
15 | ESCA | 2014 | 16036 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Complejo Paramaconi
15 | ESCA | 2042 | 16011 | 12 | MATURIN | JUSEPIN | Jusepín
15 | ESCA | 3041 | 16054 | 13 | MATURIN | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ
15 | ESCA | 2010 | 16086 | 16 | LIBERTADOR
15 | ESCA | 2049 | 16088 | 20 | URACOA | NO TIENE PARRO | Uracoa
16 | EHM | 0014 | 16117 | 16 | AGUASAY | Aguasay | Altamira- Aguasay
16 | EHM | 0046 | 16054 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. La Libertad
16 | EHM | 0052 | 16071 | 16 | EZEQUIEL ZAMORA | Ezequiel Zamora | Punta de Mata
16 | EHM | 0065 | 16071 | 16 | EZEQUIEL ZAMORA | Ezequiel Zamora | Punta de Mata
16 | ESCA | 2006 | 16108 | 12 | CEDEÑO | AREO | Areo
16 | ESCA | 2026 | 16068 | 14 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Bosques de La Laguna- Conj. El Cedro
16 | ESCA | 2029 | 16017 | 14 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Sabana Grande
16 | ESCA | 3015 | 16105 | 14 | CARIPE | CAPITAL CARIPE | CARIPE
16 | ESCA | 2041 | 16035 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Guanaguanay
17 | EHM | 0039 | 16018 | 16 | CEDEÑO | Cedeño | calle el tubo la UPEL
17 | EHM | 0049 | 16088 | 19 | URACOA | Uracoa
17 | EHM | 5007 | 16113 | 16 | MATURIN | SAN SIMON | hospital del serez
17 | ESCA | 3014 | 16104 | 15 | ACOSTA | SAN FRANCISCO | San Juan de Areo
17 | ESCA | 2027 | 16082 | 15 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Urb. Las Cayenas
17 | ESCA | 2030 | 16001 | 13 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Urb. Agua de Canto
17 | ESCA | 2040 | 16031 | 14 | MATURIN | SANTA CRUZ | Av. Rivas
17 | ESCA | 3042 | 16011 | 16 | MATURIN | JUSEPIN | Joaquin del Tigre
17 | ESCA | 2047 | 16087 | 12 | PUNCERES | CACHIPO | Sector Paraiso
18 | EHM | 0016 | 16093 | 16 | CEDEÑO | Areo | San Juan de Areo
18 | EHM | 0021 | 16051 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | hospital del serez
18 | EHM | 0033 | 16050 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. Las Cayenas
18 | EHM | 6006 | 16038 | 14 | MATURIN | Las Cocuizas | calle el tubo la UPEL
18 | ESCA | 2024 | 16068 | 14 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Agua de Canto
18 | ESCA | 2033 | 16114 | 7 | MATURIN | SAN SIMON | Av. Rivas
18 | ESCA | 3024 | 16109 | 16 | MATURIN | MUN CAPITAL MATURIN | Joaquin del Tigre
18 | ESCA | 3037 | 16115 | 15 | MATURIN | SAN SIMON | Sector Paraiso
18 | ESCA | 2011 | 16086 | 9 | LIBERTADOR
19 | EHM | 0005 | 16068 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Plantación
19 | EHM | 0054 | 16046 | 15 | MATURIN | Maturín | El Piñalito
19 | EHM | 0075 | 16036 | 16 | MATURIN | Alto de los Godos | Los Guaritos
19 | EHM | 2001 | 16003 | 12 | AGUASAY | NO TIENE PARRO | Aguasay
19 | ESCA | 3019 | 16071 | 15 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata
19 | ESCA | 2013 | 16036 | 16 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Sector Alto Los Godos
19 | ESCA | 2021 | 16061 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Urb. San Miguel
19 | ESCA | 2028 | 16017 | 16 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Carrera 03 El Silencio
19 | ESCA | 3028 | 16015 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | La Puente
20 | EHM | 0012 | 16088 | 15 | URACOA | Uracoa | Sector Paso Nuevo
20 | EHM | 0042 | 16020 | 17 | MATURIN | Alto de los Godos | Sector 5 de Julio
20 | EHM | 0058 | 16031 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. Los Girasoles
20 | EHM | 0084 | 16056 | 15 | SOTILLO | Los Barrancos de Fajardo | La Cafetera
20 | ESCA | 3018 | 16071 | 15 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata
20 | ESCA | 2015 | 16015 | 20 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | La Puente
20 | ESCA | 2034 | 16115 | 18 | MATURIN | SAN SIMON | Centro Calle Sucre
20 | ESCA | 2044 | 16095 | 18 | MATURIN | SAN VICENTE | San Vicente
20 | ESCA | 3033 | 16017 | 15 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Las Cocuizas
20 | ESCA | 2045 | 16106 | 10 | PIAR | CAPITAL PIAR | Aragua de Maturín
21 | EHM | 0050 | 16074 | 15 | ACOSTA | Acosta | San Antonio
21 | ESCA | 3007 | 16074 | 15 | ACOSTA | MUN CAPITAL ACOSTA | San Antonio Rotación I-2018
21 | EHM | 0009 | 16115 | 15 | MATURIN | SAN SIMON | Sector Negro Primero
21 | EHM | 0059 | 16012 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | Sector Colinas del Paramaconi
21 | ESCA | 2018 | 16066 | 14 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Sagrado Corazón de Jesús- La Invasión de la Puente
21 | ESCA | 2020 | 16061 | 12 | MATURIN | BOQUERON | Urb. San Miguel
21 | ESCA | 2035 | 16115 | 15 | MATURIN | SAN SIMON | Conj. Res. Melany Josefina
21 | ESCA | 3010 | 16063 | 15 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | Sec. Prados del Sur Rotación I-2018
21 | ESCA | 2048 | 16010 | 16 | SOTILLO | CAPITAL SOTILL | Barrancas
22 | EHM | 0022 | 16015 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | Sector La Puente
22 | EHM | 0035 | 16095 | 15 | MATURIN | San Vicente | San Vicente
22 | EHM | 0070 | 16017 | 16 | MATURIN | Las Cocuizas | Brisas del Aeropuerto
22 | ESCA | 3009 | 16108 | 15 | CEDEÑO | AREO | Areo
22 | ESCA | 2008 | 16071 | 15 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata- Sector 05 de Julio
22 | ESCA | 2009 | 16071 | 13 | EZEQUIEL ZAMORA | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | Punta de Mata- Sector 18 de Mayo
22 | ESCA | 2019 | 16066 | 14 | MATURIN | ALTO DE LOS GODOS | La Pradera- Villa Las Americas (invasión de la Puente)
22 | ESCA | 2025 | 16061 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Valle de Luna
22 | ESCA | 3013 | 16013 | 15 | PIAR | GUANAGUANA | Los Ranchos de Pueblo Nuevo-Rotación I-2018
23 | EHM | 0010 | 16031 | 15 | MATURIN | Santa Cruz | Urb. Juana La avanzadora
23 | EHM | 0047 | 16082 | 15 | MATURIN | Las Cocuizas | Sabana Grande
23 | EHM | 0062 | 16017 | 18 | MATURIN | Las Cocuizas | Sabana Grande
23 | EHM | 0076 | 16036 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | Los Guaritos- Av. 05
23 | ESCA | 2003 | 16102 | 17 | BOLIVAR | MUN CAPITAL BOLIVAR | Sector Los Pinos- Caripito
23 | ESCA | 2005 | 16081 | 14 | CARIPE | TERESEN | Teresen- Caripe
23 | ESCA | 2022 | 16061 | 16 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Valle Real- Tipuro II
23 | ESCA | 2031 | 1673 | 14 | MATURIN | LAS COCUIZAS | Barrio Santa Ines
23 | ESCA | 2036 | 16012 | 15 | MATURIN | SANTA CRUZ | La Cruz
23 | ESCA | 3012 | 16114 | 13 | MATURIN | SAN SIMON | Sector La Manga
24 | EHM | 0030 | 16068 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Bello Campo
24 | EHM | 0069 | 16056 | 14 | SOTILLO | Los Barrancos de Fajardo | La Cafetera
24 | EHM | 0081 | 16056 | 16 | SOTILLO | Los Barrancos de Fajardo | Los Pozos
24 | ESCA | 3008 | 16102 | 15 | BOLIVAR | MUN CAPITAL BOLIVAR | Caripito
24 | ESCA | 2023 | 16061 | 13 | MATURIN | BOQUERON | Callejon Henriquez- Boquerón
24 | ESCA | 2032 | 16114 | 12 | MATURIN | SAN SIMON | Centro- Calle Carabobo
24 | ESCA | 2039 | 16054 | 16 | MATURIN | SANTA CRUZ | Urb. Campo Claro
24 | ESCA | 3011 | 16068 | 15 | MATURIN | BOQUERON | Urb. Lomas Real- Tipuro
24 | ESCA | 2046 | 16087 | 15 | PUNCERES | CAPITAL PUNCERES | 23 de Enero- San Juan de Azagua
25 | EHM | 0007 | 16017 | 18 | MATURIN | Las Cocuizas | Brisas de La Floresta
25 | EHM | 0036 | 16015 | 15 | MATURIN | Alto de los Godos | La Puente
25 | EHM | 0067 | 16056 | 19 | SOTILLO | Los Barrancos de Fajardo | Los Barrancos de Fajardo